**План деятельности муниципальной инновационной площадки «Сетевой проект «Вместе ради детей»**

**Участники:** МДОУ «Детский сад № 6», МДОУ «Детский сад № 69», МДОУ «Детский сад № 101», МДОУ «Детский сад № 109», МДОУ «Детский сад № 112», МДОУ «Детский сад № 140», МДОУ «Детский сад № 233» г. Ярославля.

***Цель:*** Создание и реализация системы психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей, находящимися в группе риска с 2-х месяцев до 8 лет, не посещающих ДОУ.

***Задачи:***

1. Организовать сетевое взаимодействие между ДОУ, оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям, имеющим детей;
2. Оказать коррекционно-развивающую помощь детям от 2-х месяцев до 8 лет с ОВЗ и детям «группы риска» через функционирование мобильной лекотеки;
3. Способствовать социализации детей данных категорий посредством включения их в специально организованную деятельность;
4. Обеспечить доступность услуг комплексного психолого–педагогического сопровождения семей, не имеющих возможность посетить дошкольную организацию через развитие службы визитирования;
5. Создать единую интернет – платформу «Вместе ради детей» для расширения информированности родителей и повышения их компетентности в вопросах развития детей с ОВЗ и детей «группы риска»;
6. Организовать профессиональное сообщество педагогов с целью повышения профессиональной компетентности и возможности обмена опытом в вопросах оказания психолого–педагогической, методической и консультативной помощи семьям.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема** | **Организационная форма проведения** | **Дата, время** | **Целевая аудитория** | **На базе какого ДОУ проводится** | **Ответственные** |
| **1.** | Утверждение локальных актов регламентирующие деятельность структурных подразделений: мобильная лекотека, Time-помещение, Академия родительских искусств «Ради детей», Служба визирования, интернет-контент «Вместе ради детей», профессиональное сообщество.  | Организационное совещание | 06 сентября 2021 г.10.00 | Руководители, старшие воспитатели – участники сетевого взаимодействия | на платформе zoom | **МДОУ № 6:**Заведующий Тищенко Е. В., старшие воспитателиБаюн Е. А., Маслова С. В. |
| **2.** | Игры и упражнения для детей с ОВЗ в условиях мобильной лекотеки.  | Семинар-практикум | 14 октября 2021 г.11.00 | Руководители, старшие воспитатели, педагоги-психологи – участники сетевого взаимодействия | на платформе zoom | **МДОУ № 69:**Заведующий Овчарова Галина Михайловна, старшие воспитатели Горохова Е.А., Гусаковская Н.В. |
| **3.** | Промежуточный отчет по деятельности интернет-контента «Вместе ради детей», анализ посещаемости, запросов посетителей, актуальности размещенной информации.  | Организационное совещание | 11 ноября 2021 г.10.00 | Руководители, старшие воспитатели – участники сетевого взаимодействия | на платформе zoom | **МДОУ № 233:**Зарубина Светлана Викторовна, старшие воспитатели Иванова Н.М., Галиева Е.В. |
| **4.** | Интерактивные формы работы с родителями в «Академия родительских искусств» | Круглый стол | 9 декабря 2021 г.10.00 | Руководители, старшие воспитател, участники рабочих  | МДОУ **№ 101,** 6,69,109,112,140,233 | **МДОУ № 101:**Заведующий Белова Ирина Владимировна,старшие воспитатели Девяткина М.А., Таргонская Т.В. |
| **5.** | Эффективные методы и приемы социализации детей в условиях Time-посещения. | Мастер-класс | 13 января 2021 г.10.00 | Руководители, старшие воспитатели, участники рабочих групп – участники сетевого взаимодействия | МДОУ № **140** | МДОУ № **140**:Заведующий Жихарева Юлия Николаевна, старшие воспитатели Кангина Н. Н. |
| **6.** | Служба визирования: составление плана работы для родителей детей с разной нозологией.  | Семинар-практикум | 10 февраля 2021г10.00 | Руководители, старшие воспитатели, участники рабочих групп – участники сетевого взаимодействия | МДОУ № **109** | МДОУ **№ 109:**Заведующий Усанина Наталья Сергеевна,старшие воспитатели Бебекова О.Н. |
| **7.** | Анализ деятельности профессионального сообщества  | Организационное совещание | 10 марта 2021 г10.00 | Руководители, старшие воспитатели, участники рабочих групп ОУ – участников сетевого взаимодействия | МДОУ № **112** | МДОУ № **112**:Заведующий Парамонова Марина Анатольевна,старшие воспитатели Шипина Н.С.,Зайцева А.С. |
|  | «Ярмарка идей: опыт реализации комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ/детей группы риска, с двух месяцев до 8 лет» | Мастер-класс | 21 апреля 2021 г13.00 | Педагоги МСО г. Ярославля | МДОУ № **6** | **МДОУ № 6:**Заведующий Тищенко Е. В., старшие воспитатели Баюн Е. А., Маслова С. В. |
|  | Результаты работы сетевого взаимодействия в рамках МИП | Организационное совещание | 14 мая 2021 г10.00 | Руководители, старшие воспитатели, участники рабочих групп ОУ – участников сетевого взаимодействия | МДОУ № **6** | **МДОУ № 6:**Заведующий Тищенко Е. В., старшие воспитатели Баюн Е. А., Маслова С. В. |