**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**муниципальной инновационной площадки сетевого проекта**

**«Старт первых 5+» (МДОУ №№ 6, 109,112, 140, 179, 218)**

(название проекта)

**за I квартал 2023/2024 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МДОУ "Детский сад № 140", заведующий Жихарева Юлия Николаевна

Руководитель проекта: Краева Наталья Александровна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создать сообщество детей и взрослых «Старт первых 5+». | - Вовлечение в сообщество новых членов. | - создано сетевое сообщество «Старт первых 5+»;  - присоединение города Архангельск в рамках общего проекта «Старт первых. От А до Я» | - создано сетевое сообщество «Старт первых 5+», вовлечено более 380 воспитанников, 215 семей города Ярославля.  - создана группа в ВК; подписчиками группы МИП «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» являются 145 подписчиков (в декабре было 53 подписчика);  - заключено соглашение о сотрудничестве между городами Архангельск и Ярославль в рамках реализации совместных образовательных проектов |  |
| 2 | Разработать и провести цикл «Беседы о важном» по направлениям деятельности сообщества «Старт первых 5+» | - Разработка «Бесед о важном» | - пополнена копилка «Бесед о важном» по направлениям работы сообщества: спорт, экология, волонтерство, патриотизм, культура, | Пополнена копилка «Бесед о важном» по направлениям работы сообщества: спорт, экология, волонтерство, патриотизм, культура, |  |
| 3 | Разработать, организовать и провести культурно-массовые мероприятия по каждому направлению деятельности РДДМ | - Массовое мероприятие с родителями воспитанников «Старт-сессия «Знакомство родителей воспитанников с российским движением детей и молодежи «Движение первых» на базе МОУ СОШ № 31»; январь  - Экологический квест «По страницам Красной книги Ярославской области», февраль;  - Фестиваль лыжного спорта, февраль;  - Театрализованный экспромт «Театральный бум»; март;  - Марафон экологических плакатов «Береги природу родного края», март | - разработать сценарии и провести массовые мероприятия с родителями воспитанников (согласно плана работы) | Разработаны сценарии и проведены культурно-массовые мероприятия:  1. Старт-сессия «Знакомство родителей воспитанников с российским движением детей и молодежи «Движение первых» на базе МОУ СОШ № 31»;  2. Экологический квест «По страницам Красной книги Ярославской области»;  3. Театрализованный экспромт «Театральный бум»;  4. Марафон экологических плакатов «Береги природу родного края»  5. Фестиваль лыжного спорта |  |
| 4 | Организовать «Школу юных журналистов» для освещения деятельности сообщества «Старт первых 5+». | 1. Открытие школы юного журналиста»   Формат: ZOOM – конференция   1. Семинары №1 и №2 «Знакомство с аудио и видео средствами» 2. Создание телеграмм-канала с трансляцией для родителей   4.Обучающий семинар №3 и №4 «Шаги в журналистику» | - организовать «Школу юного журналиста» с трансляцией в телеграмм-канале, обучение детей и родителей воспитанников созданию клипов и видеороликов.. | 1. Экскурсия на ГТРК «Ярославия» «Путешествие в мир журналистики» побывали в студии, попробовали себя в роли журналистов, комментаторов и интервьюеров. 2. Обучающие выездные семинары «Шаги в журналистику» в МДОУ «Детский сад № 6», МДОУ «Детский сад № 179», МДОУ «Детский сад № 109», |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Изменения не вносились

Отчет составил(а): Ильичева Н.В. старший воспитатель