**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**муниципальной инновационной площадки сетевого проекта**

**«Старт первых 5+» (МДОУ №№ 6, 109,112, 140, 179, 218)**

(название проекта)

**за IV полугодие 2024/2025 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МДОУ "Детский сад № 140", заведующий Жихарева Юлия Николаевна

Руководитель проекта: Краева Наталья Александровна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Создать сообщество детей и взрослых «Старт первых 5+» | - Вовлечение в сообщество новых членов (в течение года). | - Сетевое сообщество «Старт первых 5+» укрупняется за счет вливания новых членов;- группа МИП «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» в ВК пополнилась новыми подписчиками;- составлен планы работы на 2024-2025 учебный год | - В сетевое сообщество «Старт первых 5+» входят 1870 участников, 715 семей города Ярославля.- подписчиками группы МИП «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» в ВК являются 199 подписчиков (в сентябре 2024 г. было 160 подписчиков);- Совещание для руководителей ДОУ «Детско-взрослое сообщество «Старт первых 5+» как эффективная форма взаимодействия детского сада и семьи»;- XVI  Межрегиональная  Ярмарка социально-педагогических  инноваций  (с  международным  участием)1. Мастер-класс: «Старт первых 5+: межрегиональный проект «От А до Я» – от Архангельска до Ярославля»2.Стендовый отчет «Детско-взрослое сообщество «Старт первых 5+» как эффективная форма взаимодействия детского сада и семьи» |  |
| 2 | Разработать и реализовать проекты по направлениям деятельности РДДМ | Привлечение детей и родителей к разработке и реализации проектов по направлениям деятельности сообщества.Сопровождение семей в ходе проектной деятельности. | Разработаны и реализованы: - проекты по направлениям деятельности сообщества: Проект «Мы- патриоты». Проект «Мы - здоровое поколение». Экологическое дошкольное движение и Проект «Мы – юные защитники природы». Добровольческое дошкольное движение «Мы - волонтеры». Культура и искусство. Проект «Мы – творцы». Медиа и коммуникации». | Дан старт реализации детско-взрослых проектов по направлениям сообщества: спорт, экология, волонтерство, патриотизм, культура, медиа и коммуникация. |  |
| 3 | Разработать и провести цикл «Беседы о важном» по направлениям деятельности сообщества «Старт первых 5+» | - Разработка сценариев «Бесед о важном»;- составление календарно-тематического планирования "Беседы о Важном" | - Пополнена копилка «Бесед о важном» по направлениям работы сообщества: спорт, экология, волонтерство, патриотизм, культура, медиа и коммуникация. | Разработаны новые сценарии мероприятий из цикла «Беседы о важном» по направлениям работы сообщества: спорт, экология, волонтерство, патриотизм, культура, медиа и коммуникация.Составлено календарно-тематическое планирование «Бесед о важном» |  |
| 4 | - Разработать, организовать и провести культурно-массовые мероприятия по каждому направлению деятельности РДДМ  | Разработка сценариев массовых мероприятий | - Разработать сценарии и провести массовые мероприятия с родителями воспитанников (согласно плану работы) | Разработаны сценарии и проведены культурно-массовые мероприятия:1. Массовое мероприятие с родителями воспитанников «Открытие сообщества «Старт первых 5+»; 2. Акция «Протяни руки к лапкам»3. Фестиваль лэпбуков «Прогулка по Ярославлю»4. Массовое мероприятие «День народного единства»5. Массовое мероприятие ко Дню добровольца и волонтера «Мы – юные волонтеры 5+» |  |
| 5 | - Организовать «Школу юных журналистов» для освещения деятельности сообщества «Старт первых 5+».  | Трансляция новостей сообщества «Старт первых 5+» в группе ВК. | Обучение педагогов, детей и родителей воспитанников созданию клипов и видеороликов в «Школе юного журналиста»  | Проведен семинар-практикум «Школа журналиста для педагогов»;Регулярное обновление новостной ленты группы МИП «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» в ВК |  |
| 6 | - Создать интерактивную карту значимых мест Ярославской области и города Ярославля. | Сбор и обработка информации, видеоклипов для нанесения на интерактивную карту Ярославля | Создание интерактивной карты Ярославля | Возросло количество «активных точек» на интерактивной карте Ярославля по направлениям деятельности сообщества «Старт первых 5+» |  |
| 7 | - Разработать рекомендации для педагогов по повышению мотивации родителей к участию в деятельности сообщества | Работа творческой группы по разработке рекомендаций по повышению мотивации родителей к участию в деятельности сообщества «Старт первых 5+» | Разработаны рекомендации для педагогов по повышению мотивации родителей к участию в деятельности сообщества «Старт первых 5+» | Создана рабочая группа для разработки рекомендаций для педагогов по повышению мотивации родителей к участию в деятельности сообщества |  |

В ноябре 2024 года было проведено Совещание для руководителей ДОУ «Детско-взрослое сообщество «Старт первых 5+» как эффективная форма взаимодействия детского сада и семьи» по плану департамента образования мэрии города Ярославля.

В декабре 2024 года «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» приняло участие в XVI  Межрегиональной  Ярмарке социально-педагогических  инноваций  (с  международным  участием):

1. Мастер-класс: «Старт первых 5+: межрегиональный проект «От А до Я» – от Архангельска до Ярославля»

2.Стендовый отчет «Детско-взрослое сообщество «Старт первых 5+» как эффективная форма взаимодействия детского сада и семьи»

Отчет составил(а): Ильичева Н.В., ст. воспитатель