План мероприятий («Дорожная карта»)

МДОУ «Детский сад № 140» Заволжского района города Ярославля

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

на 2020 – 2024 учебный год

Пояснительная записка

В современном мире трудно найти человека, который бы не сталкивался с цифровой средой в профессиональной деятельности либо в повседневной жизни. Актуальность использования цифровых технологий в настоящее время заключается в том, что данные технологии рассматриваются не столько как инструмент, а сколько как среда существования, которая открывает новые возможности: обучение в любое время, непрерывное образование, возможность проектировать образовательные маршруты и т.д. Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать.

Цифровизация детского сада как самостоятельный процесс, а также как часть процесса цифровизации системы образования, связана с модернизацией системы образования. На современном этапе одним из требований времени является необходимость эффективного использования информационно - коммуникационных технологий для формирования единой информационной среды сферы образования.

Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в государственных документах (Национальный проект «Образование» - проект «Цифровая образовательная среда»; Государственная программа РФ «Развитие образования» - проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ»), признается важнейшим национальным приоритетом и направлено на повышение качества и доступности образования, в том числе, посредством организации современного цифрового образовательного пространства.

Благодаря преобразованиям все шире проявляется роль информационных технологий не только в системе школьного, но и дошкольного образования, что совсем недавно можно было наблюдать лишь как точечный опыт.

Проблема применения информационных технологий в дошкольных учреждениях стоит очень остро. Информатизация системы образования требует иных подходов, форм и средств работы с воспитанниками, предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной компетенции, что нормативно закреплено в Профессиональном стандарте педагога.

Цифровые технологии в дошкольной организации рассматриваются как: эффективное средство решения задач развивающего обучения и реализации деятельностного  подхода, средство обогащения развивающей среды ДОО, важное звено в организации сотрудничества детского сада с семьей, в том числе, при организации дистанционного обучения, средство повышения качества управления дошкольным образовательным учреждением.

Таким образом, актуальность создания в дошкольном учреждении цифрового пространства обусловлена, с одной стороны, требованиями ключевых нормативных документов в области образования, с другой стороны, интересами и потребностями детей и родителей.

Вместе с тем в области цифровизации дошкольной организации выделяется ряд проблем:

- низкий уровень обеспечения дошкольной организации инструментами ИКТ;

- отсутствие системности (эпизодичность) применения ИКТ;

- низкий уровень ИКТ-компетенции педагогов;

- редкое общение родителей и педагогов по вопросам использования ИКТ детьми;

- значительные временные затраты на принятие управленческих решений.

Актуальность проблемы, её практическая значимость обусловили выход на проект «Цифровая среда дошкольной организации», который реализуется на базе ДОО города Ярославля.

Цель проекта: создание современной и безопасной  цифровой  образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования за счет обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования программного обеспечения (АСИОУ, электронной образовательной системы «Система Образование – справочная система для специалистов образования»), цифровых технологий в обучении, воспитании и управлении дошкольным учреждением, подготовки кадров, обеспечение образовательных организаций интернет – соединением со скоростью 50 Мб/c, а также гарантированным 100% Интернет-трафиком.

Задачи проекта:

- изучить нормативно-правовую базу внедрения цифровой образовательной среды;

- проанализировать существующие модели информатизации образования в целях создания единого информационно-образовательного пространства ДОО;

- разработать и принять локально-нормативные акты обеспечивающие функционирование цифровой образовательной среды;

- усовершенствовать материально-технические условия необходимые для внедрения современных информационных технологий;

- повысить компетентность педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий;

- организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и социальными партнерами в цифровом образовательном пространстве;

- создать персональную электронную библиотеку учреждения;

- создать цифровую образовательную среду, функционирующую по сетевому принципу и включающую в себя: информационную систему, позволяющую осуществить цифровизацию образовательной деятельности в режиме дня, сформировать электронное портфолио обучающегося;

- разработать систему мониторинга для отслеживания результатов реализации проекта.

Ожидаемые результаты проекта:

| Направления реализации проекта | Ожидаемые результаты проекта |
| --- | --- |
| Управленческая деятельность | Оптимизация трудозатрат руководителя и сотрудников; оперативность принятия управленческих решений; создание единой базы данных ДОО, системы электронного документооборота. Цифровизация инновационной образовательной деятельности в ДОО. |
| Кадровое обеспечение | Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий. Рост мотивации педагогов к реализации в образовательной деятельности информационно-коммуникационных технологий; участие педагогов в городских, муниципальных конференциях и семинарах, профессиональных конкурсах; организация на базе ДОО БНПИ (экспертированных материалов). |
| Образовательная деятельность (реализация ООП ДОО) | Внесены изменения в ООП ДОО, повысилась эффективность образовательной деятельности в рамках реализации ООП ДОО посредством цифровизации среды, степени удовлетворенности всех участников образовательных отношений качеством образовательных результатов; повысилась мотивация, познавательная активность воспитанников. Систематически используются электронные ресурсы всеми участниками образовательных отношений. Создан банк компьютерных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОО. Разработаны дополнительны образовательные программы на платной основе. |
| Материально-техническое оснащение | Разработан план закупок цифрового оборудования. Развивающая предметно-пространственная среда организации оснащена цифровыми образовательными ресурсами. |
| Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, социальными партнерами | Организовано сотрудничество с семьями, социальными партнерами через социальные сети, электронную образовательную систему «Система Образование – справочная система для специалистов образования». Реализуются совместные образовательные проекты с использованием ИКТ по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Для детей не посещающих ДОО, детей с ОВЗ организовано дистанционное обучение «Виртуальный детский сад», «Виртуальный консультационный пункт» и т.п.. |

Продукт проекта: модель цифрового пространства ДОО состоящая из нескольких модулей. Описание модели.

Участники проекта: администрация, сотрудники дошкольной организации, воспитанники средних-подготовительных групп и их родители (законные представители).

В цифровой среде дошкольной организации выделены несколько цифровых блоков:

Первый связан с автоматизацией процессов управления дошкольным образовательным учреждением, планированием и мониторингом образовательной деятельности, унификацией кадрового делопроизводства, решения многих других управленческих задач в организации.

Второй направлен на организацию образовательной деятельности в ДОО с использованием электронной образовательной системы «Система Образование – справочная система для специалистов образования» (стадия апробации комплексной электронной образовательной системы).

Ресурсное обеспечение проекта:

| Ресурсы проекта | Целевые индикаторы (показатели) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые | Разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность ДОО, заключение договоров с Интернет-провайдером и поставщиками программного обеспечения. |
| Научно-методические | Разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности реализации проекта; постоянно действующие методические мероприятия по ходу реализации проекта; обеспечение методическими пособиями и рекомендациями по использованию ПО и цифровых технологий. |
| Информационные | Формирование банка данных по реализации проекта; мониторинговые мероприятия и ознакомление всех участников с его результатами и результатами реализации проекта. |
| Кадровые | Создание творческой группы; повышение информационной компетентности участников проекта, организация КПК «ИКТ – компетентность педагога». |
| Материально- технические | Приобретение технических и дидактических средств обучения, ПО; оснащение ДОО оргтехническими средствами: мультимедийными проекторами, ноутбуками и др.. |
| Финансовые | Смета расходов организации; внебюджетные средства, а также спонсорская и благотворительная помощь. |

Календарный план работы по реализации «Дорожной карты» проекта

| № | Мероприятие | Целевые показатели | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы: ознакомление и обсуждение проекта «Цифровая образовательная среда», разработка и утверждение локально-нормативных актов, плана мероприятий (дорожной карты)по реализации проекта. | Разработать «дорожная карта» по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» | до 30.09.2020 | Жихарева Ю. Н. Заведующий Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 2 | Разработка и утверждение локальных актов: 2.1. Приказы: - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению проекта цифровой образовательной среды; - об утверждении дорожной карты «Цифровая образовательная среда»; - о разработке, утверждении календарного плана мероприятий по информатизации образования в ДОО (обеспечение и функционирование аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры (интернет ресурсы, видео-конференции, скайп, мониторинг, наблюдение и др.), обеспечение информационной безопасности, комплексное использование информационных систем, информационных ресурсов и др.); - о назначении ответственного за сопровождение проекта и администратора официального сайта; - о назначении в ДОО ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных. | Разработать, утверждить локальные акты по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» | до 30.09.2020 | Жихарева Ю. Н Заведующий Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
|  | 2.2. Приказы: -о разработке, утверждении положения о функционировании электронной информационно-образовательной среды ДОО; - об изменении ООП ДОО в условиях внедрения, реализации модели цифровой образовательной среды; - о разработке, утверждении положения об организации научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. |  | до 30.04.2023 |  |
| 3 | Разработка Программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям до 2024 года Разработка критериев оценки результатов проекта | Разработать программы, критерии оценки результатов проекта | до 01.09.2020 | Рабочая группа |
| 4 | Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды | Разработать положение | до 01.09.2020 | Рабочая группа |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. | Разработать, утверждить план ПК «ИКТ-компетентности педагогов ДОО», составить перспективный план ППК | Ежегодно до 01.09 | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 6 | Участие в инновационной деятельности МСО по вопросам цифровизации, информатизации образовательной среды ДОО | Повышение профессиональной компетентности кадров | Ежегодно | Жихарева Ю. Н Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОУ, размещение данных на официальных сайтах. | 2 педагога на 1 компьютер | до 01.09.2020 | Жихарева Ю. Н Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» Павлов А. А. Зам.зав. по АХР МДОУ «Детский сад № 140» |
| 2 | Аудит состояния локальной сети. Создание локальной сети в ДОУ. | 100% компьютеров в локальной сети | до 01.09.2020 |  |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения | 100% | до 01.09.2020 |  |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на компьютерах ДОО | 100% | В течение года |  |
| 5 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в ДОО. Заключение договора с Интернет-провайдером. | Заключен договор, услуга предоставляется: 50 Мб/с | В течение года |  |
| 6 | Заключение договора на обслуживание средств вычислительной техники, оргтехники, копировально-множительного оборудования, презентационного оборудования. | Заключен договор | В течение года |  |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях | СМКО в ДОО | Ежегодно январь | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 8 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | 100% Обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных | Ежегодно декабрь | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях, оборудования |  | до 01.09.2020 | Жихарева Ю. Н Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» |
| 10 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов | 100% | до 01.09.2021 |  |
| 11 | Создание единой системы электронного документооборота, мониторинг, контроль | 100% | до 01.09.2023 |  |
| 12 | Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды» на сайте ДОО (наполнение, актуализация данных) | Создана вкладка | В течение года | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» Члены рабочей группы Модератор сайта ДОУ |
| 14 | Информационная наполняемость официального сайта ДОО | 100% | Постоянно в течение года |  |
| Направление 3. Выявление ресурсов, создание цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |
| 1 | Создание необходимых условий для реализации ООП ДОО, выявления, сопровождения одаренных детей, детей с ОВЗ в информационной интерактивной среде: - обеспечение интерактивными панелями, столами, тач-панелями, проекторами, ноутбуками, МФУ, мультстудиями и т.д. - подключение, использование обучающих платформ, приобретение Цифровой лаборатории Наураша, программного обеспечения «Играй и развивайся» с kinect, «Мерсибо» и др. - оснащение WEB-камерами для ведения дистанционных консультаций узкими специалистами ДОО, организации образовательной деятельности на удаленном доступе (дистанционно). | Систематический мониторинг Цифровая образовательная среда соответствует современным требованиям | Постоянно в течение года до 01.09.2023 | Жихарева Ю. Н Заведующий Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 2 | Разработка программ сопровождения по применению цифровых лабораторий. | Мониторинг результативности 100% | Постоянно в течение года до 01.09.2023 | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательной деятельности. |  |  |  |  |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР. | Анкетирование | до 01.11.2020 | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | Анкетирование | до 01.11.2020 | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 3 | Организация повышения квалификации работников ДОО по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. | Разработка, реализовать на 100% календарный план «Информационная безопасность» | Постоянно в течение года | Жихарева Ю. Н Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» |
| 4 | Ознакомительные вебинары, обучение педагогов использованию АСИОУ, локальной сет ДОО | 100% | до 01.09.2022 | Жихарева Ю. Н Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 5 | Создание ресурсных групп как основы ЦОС в ДОО (количество групп зависит от числа электронных образовательных ресурсов) | ЭОР и программное обеспечение изучено, используется в образовательной деятельности 100% | до 31.12.2023 |  |
| 6 | Проведение открытых мероприятий с использованием цифровых образовательных ресурсов | не менее 50% педагогов пользуются ЦОС | Ежегодно |  |
| 7 | Методическое сопровождение реализации ЦОС Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. | 100% | Постоянно в течение года не менее 1 раза в год | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» Малышева И. В. |
| 8 | Разработка собственных ИКТ-ресурсов. Формирование медиатеки. | 100% | до 31.12.2023 |  |
| 9 | Организация и участие воспитаников в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | Не менее 70% | Ежегодно |  |
| 10 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» |  | Ежегодно декабрь, май |  |
| 11 | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети. | 100% | В течение года |  |
| 12 | Индивидуальная методическая поддержка по работе с АСИОУ, «WEB-образование» | 100% | В течение года | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 13 | Проведение научно – методических семинаров | 100% | 1 раза в год | Жихарева Ю. Н Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» |
| 14 | Проведение Нучпок – сессий, интерактивного квеста | 100% | В течение года | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| 15 | Создание сайта педагога | 100% | до 31.12.2023 | Кангина Н. Н. Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 140» |
| Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |
| 1 | Информирование родителей о реализации проекта | 100% | до 31.12.2021 | Жихарева Ю. Н Заведующий МДОУ «Детский сад № 140» |
| 2 | Составление и принятие плана работы Управляющего совета по содействию в реализации проекта | Утвержден план работы УС | до 31.12.2020 |  |

Оценка результатов реализации проекта

| Направления оценки результатов | Критерии | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Управление | Оптимизация трудозатрат руководителя и сотрудников | Наблюдения |
|  | Оперативность принятия управленческих решений | Наблюдения |
|  | Создание единой базы данных ДОО | Внутренняя экспертная оценка |
| Кадровое обеспечение | Рост мотивации, профессиональной компетентности педагогов к реализации в образовательной деятельности информационно- коммуникационных технологий | Экспертные оценки |
|  | Участие педагогов в муниципальных, областных, региональных, международных конференциях и семинарах, профессиональных конкурсах | Карта оценки |
|  | Организация на базе организации БНПО ДОО | Внутренняя и внешняя экспертная оценка |
| Образовательная деятельность (реализация ООП ДОО, дополнительных образовательных программ) | Повышение эффективности образовательной деятельности | Наблюдения |
|  | Степени удовлетворенности качеством образовательной деятельности всех участников образовательных отношений | Отзывы, опросы |
|  | Повышение мотивации познавательной деятельности детей | Наблюдение |
| Материально-техническое оснащение | Все участники образовательных отношений активно используют электронные ресурсы | Наблюдение |
|  | Развивающая среда организации оснащена цифровыми образовательными ресурсами | Внутренняя экспертная оценка |
| Взаимодействие с родителями | Организовано дистанционное сопровождение родителей (законных представителей) воспитанников | Анкеты для педагогов и родителей |
|  | Организовано сотрудничество с семьями через социальные сети, дистанционное обучение детей с ОВЗ |  |

Распространение результатов проекта

Опыт выстраивания цифровой образовательной среды предполагается представить педагогической общественности в рамках:

- мероприятий МСО по теме «Цифровое пространство ДОО»;

- участия в конкурсах, конференциях и фестивалях;

- обобщение и публикации опыта педагогами и администрацией МДОУ «Детский сад № 00».

Устойчивость проекта

| Риски | Преодоление рисков |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень Цифровой компетентности сотрудников | Постоянное повышение профессиональных компетентностей сотрудников (внешнее и внутреннее) через овладение современными цифровыми технологиями |
| Низкая мотивация сотрудников | Повышение заинтересованности, через меры стимулирования профессиональной деятельности |
| Отказы в работе оборудования | Заключение договоров на сервисное обслуживание оборудования и программного обеспечения |
| Недостаточность средств для формирования цифровой среды | Привлечение средств из внебюджетного фонда (платные услуги) |
|  | Поиск альтернативных источников финансирования (гранты, получение инвестиций общественности, предприятий и др.) |
| Изменение цен на оборудование, программное обеспечение | Проведение конкурсов на приобретение оборудования и ПО на основании открытых аукционов |

Бюджет проекта

| Период | Перечень | Сумма (рубли) |
| --- | --- | --- |
| 2020 год | ПО «АСИОУ» | 0 |
|  | Проведение интернета | 40 000 |
|  | Подключение электронной образовательной системы «Система Образование – справочная система для специалистов образования» | 50 000 |
|  | WEB-камеры, тач-панели, интерактивный стол (проекционный) | 150 000 |
| 2021 год | Интерактивная доска+проектор | 100 000 |
|  | Цифровая мульт-лаборатория | 97 600 |
|  | Ноутбуки (5 шт) | 100 000 |
|  | Подключение электронной образовательной системы «Система Образование – справочная система для специалистов образования» | 50 000 |
| 2022 год | Подключение электронной образовательной системы «Система Образование – справочная система для специалистов образования» | 50 000 |
|  | Цифровая лаборатория Наураша | 124 000 |
|  | Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo 2.0 (5шт) | 100 000 |
| Данные по стоимости товара представлены на 01.02.2020г. Итоговая сумма может варьироваться с учетом инфляции |  |  |